## 总体计划
愿景 | 深入掌握hadoop，并逐步运用到实战中创造价值。
阶段 | 目标 | 估计时间
阶段一 | 所有小组成员深入掌握hadoop核心技术（重点是hadoop、hbase）。 | 2013年6月1日前
阶段二 | 项目实战 | 待定
阶段一基本原则 | 不重复造车轮
不走马观花
要有侧重点，不是均匀用力
先宏观再微观
站在巨人肩膀上往上爬
资料、书籍是前人的研究成果，先涉取前人的成果，再进一步通过源码深入学习
阶段二项目来源 | 免费/收费 帮助使用hadoop的公司解决技术难题
团队成员自行构想设计实用产品
参考资料 | 《hadoop权威指南（第2版）》
于双海在dataguru上发表的源码分析系列日志
http://caibinbupt.iteye.com/blog/262412
《hadoop in action》
源码版本 | hadoop1.0.3

## 周计划
任务 | 时间 | 周期 | 要求
详细阅读《hadoop权威指南（第2版）》MapReduce相关章节，写要点总结。 《hadoop权威指南（第2版）》MapReduce相关章节包括： 第2章 关于MapReduce 23页 第5章 MapReduce应用开发 第6章 MapReduce的工作机制 第7章 MapReduce的类型与格式 第8章 MapReduce的特性 128页 总计:151页（平均每天阅读11页） | 2012年11月9日 - 2012年12月2日 | 2周 | 写要点总结，上传至github： https://github.com/jerryyu/hadoop-src-research-doc/Group_Beijing_MapReduce/homework 文件格式docx； 命名格式：姓名拼音_hadoop权威指南_MapReduce章节要点总结.docx